## Liste Maßnahmenpool
Die geplanten Maßnahmen der Klima- und Energiemodell-Region müssen in der vorliegenden Liste beschrieben werden. Diese Liste wird nach der Genehmigung des Antrags auf der Homepage www.klimaundenergiemodellregionen.at veröffentlicht.
Maßnahmenbeschreibung der (Umsetzung, WFI, WFII, WFIII) | Weiterführung II der Klima- und Energie-Modellregion
Modellregion | KEM Krems
Projekttitel | Krems: Energieautark 2030
1
Maßnahmentitel | Projektmanagement und Qualitätsmanagement
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr) | 05/2017 - 05/2020
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen) | Fortführung der bestehenden Struktur des KEM Kernteams mit thematisch erweiterten Arbeitsgruppen. Das bestehende Arbeitsteam bleibt in der gleichen Zusammensetzung bestehen und kann damit nahtlos das Projekt weiterführen. Auf eine effiziente Arbeitsweise mit regelmäßigen monatlichen Arbeitssitzungen wird großen Wert gelegt, und ermöglicht Ziele inhaltlich und zeitlich geplant zu erreichen.
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen) | Strategische und inhaltliche Planung von KEM Aktivitäten, Externe Qualitätssicherung, Planmäßige Umsetzung der Projekte, Konzeption einzelner Arbeitsschritte, Meilensteine und Zielformulierungen
eingebundene Akteure | Stadtverwaltung, Politik, Fachleute aus den verschiedenen thematischen Bereichen
übergeordnetes Thema | Sonstiges
Thema | Beratung
Zielgruppe | Gemeinden/Öffentliche Verwaltung
2
Maßnahmentitel | Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr) | 05/2017 - 05/2020
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen) | Mithilfe des breiten Spektrums der möglichen Medienkanäle werden regelmäßig Informationen an die Bevölkerung weitergegeben und Veranstaltungen und Aktionen angekündigt und beworben werden. Ein gezielter und regelmäßiger Informationsfluss trägt zur Bewusstseinsbildung bei. Die Chancen der social media sollen erfasst und genutzt werden. Damit erschließt sich ein neuer Zugang zur Bevölkerung. Die Zusammenarbeit mit den Klimaschulen und der Energie und Umweltagentur NÖ runden die Maßnahme ab.
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen) | Abhaltung von Jahreskonferenzen, Laufende Aktualisierungen der Homepage, Nutzung von Social Media, Datenbank interessierter Bürger, Betriebe, Vereine, laufende Medienarbeit und Kommunikation, enge Zusammenarbeit mit den Klimaschulen, enu und interessierten Institutionen, Vereinen und Betrieben
eingebundene Akteure | MRM; externe Fachleute, Stadtverwaltung, Stadtpolitik, Bevölkerung
übergeordnetes Thema | Bewusstseinsbildung/ Öffentlichkeitsarbeit
Thema | Energieeffizienz
Zielgruppe | Haushalte/Private
3
Maßnahmentitel | Weiterführung und Ausbau des Energiemonitoring
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr) | 10/2017-05/2020
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen) | Fortführung und Erweiterung des bestehenden Energiemonitoring Systems. Die digitale Datenerfassung und Fernübertragung bietet eine professionelle Grundlage zur Energieeinsparung und Effizienzsteigerung. Derzeit werden 15 Gebäude in dieser Form erfasst. Es sollen weitere 10 Gebäude mit diesem System ausgestattet werden.
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen) | Ausweitung der digitalen Datenerfassung auf 25 Gebäude und Anlagen. Analyse der Daten als Grundlage für konkrete Maßnahmenpakete. Erstellung von jährlichen Energieanalysen. Durchführung von NutzerInnen Schulungen. Reduktion von Energiebedarf und Betriebskosten durch gering invasiven Maßnahmen
eingebundene Akteure | Stadt Krems, Kremser Immmobilienges., Gedesag
übergeordnetes Thema | Energieeffizienz
Thema | Energieeffizienz
Zielgruppe | Gemeinden/Öffentliche Verwaltung
4
Maßnahmentitel | Sanierung und Energieeffizienz von Gebäuden und Anlagen
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr) | 10/2017-10/2019
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen) | Strukutierte Umsetzung von Maßnahmenpakete mit einer max. Amortisationszeit von 5 Jahren liegen. Mit den zuständigen Projektpartnern sollen diese Maßnahmen zur Umsetzung gelangen. Gleichzeitig werden die Objekte über das Energiemonitoring beobachtet. Dieser Prozess soll laufend und konsequent fortgeführt werden um die Energieeffizienz der Gebäude und Anlagen fortwährend zu steigern und damit den Energieverbrauch nachhaltig zu senken.
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen) | Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmenpakete, Regelmäßige Überprüfung der Energieverbrauchsdaten und möglicher Einsparpotenziale Laufende Berichtserstellung und Präsentation für die politischen Akteure
eingebundene Akteure | Politische Akteure, Verwaltung der Stadt Krems, Kremser Immmobilienges., Gedesag
übergeordnetes Thema | Energieeffizienz
Thema | Energieeffizienz
Zielgruppe | Gemeinden/Öffentliche Verwaltung
5
Maßnahmentitel | KEM Partnerschaften mit Klimaschulen und Bildungseinrichtungen
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr) | 10/2017-05/2020
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen) | Fortführung der bestehenden Zusammenarbeit mit den örtlichen Bildungseinrichtungen, Vertiefung der vorhandenen Kooperationen. Es soll ein lebendiger und laufender Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen KEM und den Bildungseinrichtungen etabliert werden. „Treibende Kräfte“ sollen die Schulen und deren deren SchülerInnen selbst sein. Das eigene Tun und die persönlichen Erfahrungen tragen zu einer nachhaltigen Bewusstseinsbildung bei.
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen) | Nutzung von gemeinsamen Anknüpfungspunkte, Miteinbeziehen in Projekte der einzelnen Handlungsfeldern, Synergien erkennen und vertiefen, Lebendiger Wissens und Erfahrungsaustausch
eingebundene Akteure | Klimaschulen, Schulen und universitäre Einrichtungen
übergeordnetes Thema | Bewusstseinsbildung/ Öffentlichkeitsarbeit
Thema | Energietechnologien
Zielgruppe | alle Zielgruppen
6
Maßnahmentitel | Solarstrom für Krems
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr) | 10/2017-05/2020
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen) | Der Anteil der nutzbaren Potentiale in Krems beträgt etwa 21.500 MWh p.a. Derzeit werden davon etwa 0,5% genutzt. Die Stadt hat weiters eine Studie für die gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen erstellen lassen. Mit dem Hintergrund dieser beiden Studien sollen durch dieses Arbeitspaket die Weichen für eine effektive und umfangreiche Nutzung der Sonnenkraft Potentiales erzielt werden.
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen) | Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung auf Kremser Dächern im privaten und gewerblichen Bereich, Umsetzung einer PV Großanlage mit Bürgerbeteiligung
eingebundene Akteure | Stadt Krems, Betriebe, Bevölkerung
übergeordnetes Thema | Erneuerbare Energien
Thema | Photovoltaik
Zielgruppe | Betriebe (Gewerbe/Industrie)
7
Maßnahmentitel | E-Mobilität und e-Car Sharing
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr) | 10/2017-10/2018
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen) | Mit diesem Handlungsfeld soll der Ausbau einer zukunftsfähigen Mobilität in Krems forciert und unterstützt werden. Einzelne Ergebnisse des Ideenwettbewerbes sollen zur Umsetzung gelangen und so den Anteil der eMobilität in Krems erhöhen
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen) | Senkung der CO2 Emissionen durch den Verkehr, Steigerung des Anteiles von Elektroautos in Betrieben, Gemeindeeinrichtungen und anderen Institutionen in Krems, Koordination und Vernetzung der regionalen Akteure, die im Bereich der eMobilität eine tragende Rolle einnehmen
eingebundene Akteure | regionale Akteure, Stadt Krems, Betriebe, mögliche Stakeholder, Bevölkerung
übergeordnetes Thema | Mobilität
Thema | Elektromobilität
Zielgruppe | Betriebe (Gewerbe/Industrie)
8
Maßnahmentitel | Umweltbewusste Mobilität – Rad/Fuß/ÖV
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr) | 10/2018-05/2020
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen) | Wie aus dem Auditbericht hervorgeht, weist die KEM Krems hier ein großes ungenutztes Potenzial beim Individualverkehr auf. Dieses gilt es aufzugreifen und mit Maßnahmen für Rad/Fuß/ÖV zu fördern. Die Stadt soll als „fahrradfreundliches Krems“ gelten und dieser Mobilitätsform eine breite Aufmerksamkeit schenken. Querverbindungen für den Radverkehr (Radachsen) als fixen Bestandteil haben.
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen) | Vernetzung mit dem Stadtentwicklungsprojekt „Krems 2030“ Nutzung der gegenseitigen Synergien Bauamt, KEM und Bevölkerung Durchführung von Schulprojekten Zusammenarbeit mit enu, Gruppe Alltagsradfahren und Radlobby Krems
eingebundene Akteure | Stadtentwicklung, Verwaltung, Politik, Vereine, Interessensvertreter, Bildungseinrichutngen, Bevölkerung
übergeordnetes Thema | Mobilität
Thema | Öffentlicher Verkehr
Zielgruppe | Haushalte/Private
9
Maßnahmentitel | Denkmalschutz trifft Innovation
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr) | 05/2019-05/2020
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen) | Das externe Audit hat großes Potential im Bereich der Gebäudeeffizienz gezeigt. Da die Stadt Krems mit seinem historisch einzigartigen Kern in vielen Bereichen mit Denkmalschutz geschützt wird, ergibt sich die Notwendigkeit die Themen Energieeffizienz und Denkmalpflege miteinander zu verbinden und mögliche Synergien zu finden. Es soll herausgefunden werden, mit welchen Maßnahmen und in welchem Umfang hier für beide Seiten positive Ergebnisse erzielt werden können.
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen) | Austausch über die Möglichkeiten von Energieeffizienzmaßnahmen im städtischen historischen Bestand Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt über machbare Umsetzungen und Möglichkeiten enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Bildungseinrichtungen, HTL, Donau Uni
eingebundene Akteure | Bildungseinrichtungen, Baudirektion, Bundesdenkmalamt, GEDESAG, KIG
übergeordnetes Thema | Bewusstseinsbildung/ Öffentlichkeitsarbeit
Thema | Energietechnologien
Zielgruppe | alle Zielgruppen
10
Maßnahmentitel | Beschattung und Begrünung in der Stadt
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr) | 10/2018-10/2019
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen) | Diese Maßnahme ist als Anknüpfung an das Klimaschulen Projekt „Green City-Kremser Schulen machen grün“ gedacht. Die Folgen des Klimawandels sind gerade im städtischen Bereich merkbar. Aufgeheizte Baukörper und fehlende Verdunstungsflächen führen zu erhöhten Sommertemperaturen. Bewusstseinsbildende Maßnahmen und eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit sollen diese Maßnahme der Bevölkerung näher bringen.
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen) | Diese Maßnahme ist als Anknüpfung an das Klimaschulen Projekt „Green City-Kremser Schulen machen grün“ gedacht. Bewusstseinsbildende Maßnahmen und eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit sollen diese Maßnahme der Bevölkerung näher bringen.
eingebundene Akteure | Bildungseinrichtungen, Klimaschulen, Baudirektion, Bevölkerung
übergeordnetes Thema | Bewusstseinsbildung/ Öffentlichkeitsarbeit
Thema | Energietechnologien
Zielgruppe | alle Zielgruppen
11
Maßnahmentitel
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen)
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen)
eingebundene Akteure
übergeordnetes Thema
Thema
Zielgruppe
12
Maßnahmentitel
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen)
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen)
eingebundene Akteure
übergeordnetes Thema
Thema
Zielgruppe
13
Maßnahmentitel
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen)
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen)
eingebundene Akteure
übergeordnetes Thema
Thema
Zielgruppe
14
Maßnahmentitel
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen)
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen)
eingebundene Akteure
übergeordnetes Thema
Thema
Zielgruppe
15
Maßnahmentitel
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen)
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen)
eingebundene Akteure
übergeordnetes Thema
Thema
Zielgruppe
Note on A14: Zuordnung der jeweils am meisten zutreffenden Kategorie in: - "übergeordnetes Thema" - "Thema" - "Zielgruppe"
Note on A24: Zuordnung der jeweils am meisten zutreffenden Kategorie: - "übergeordnetes Thema" - "Thema" - "Zielgruppe"
Note on A34: Zuordnung der jeweils am meisten zutreffenden Kategorie: - "übergeordnetes Thema" - "Thema" - "Zielgruppe"
Note on A44: Zuordnung der jeweils am meisten zutreffenden Kategorie: - "übergeordnetes Thema" - "Thema" - "Zielgruppe"
Note on A54: Zuordnung der jeweils am meisten zutreffenden Kategorie: - "übergeordnetes Thema" - "Thema" - "Zielgruppe"
Note on A64: Zuordnung der jeweils am meisten zutreffenden Kategorie: - "übergeordnetes Thema" - "Thema" - "Zielgruppe"
Note on A74: Zuordnung der jeweils am meisten zutreffenden Kategorie: - "übergeordnetes Thema" - "Thema" - "Zielgruppe"
Note on A84: Zuordnung der jeweils am meisten zutreffenden Kategorie: - "übergeordnetes Thema" - "Thema" - "Zielgruppe"
Note on A94: Zuordnung der jeweils am meisten zutreffenden Kategorie: - "übergeordnetes Thema" - "Thema" - "Zielgruppe"
Note on A104: Zuordnung der jeweils am meisten zutreffenden Kategorie: - "übergeordnetes Thema" - "Thema" - "Zielgruppe"
Note on A114: Zuordnung der jeweils am meisten zutreffenden Kategorie: - "übergeordnetes Thema" - "Thema" - "Zielgruppe"
Note on A124: Zuordnung der jeweils am meisten zutreffenden Kategorie: - "übergeordnetes Thema" - "Thema" - "Zielgruppe"
Note on A134: Zuordnung der jeweils am meisten zutreffenden Kategorie: - "übergeordnetes Thema" - "Thema" - "Zielgruppe"
Note on A144: Zuordnung der jeweils am meisten zutreffenden Kategorie: - "übergeordnetes Thema" - "Thema" - "Zielgruppe"
Note on A154: Zuordnung der jeweils am meisten zutreffenden Kategorie: - "übergeordnetes Thema" - "Thema" - "Zielgruppe"

## dropdown (hidden)
Maßnahmenbeschreibung der:
Umsetzung der Klima- und Energie-Modellregion
Weiterführung I der Klima- und Energie-Modellregion
Weiterführung II der Klima- und Energie-Modellregion
Weiterführung III der Klima- und Energie-Modellregion
übergeordnetes Thema
Bewusstseinsbildung/ Öffentlichkeitsarbeit
Energieeffizienz
Erneuerbare Energien
Mobilität
Landwirtschaft
Sonstiges
Thema
Windkraft
Wasserkraft
Biomasse
Energieeffizienz
Beleuchtung
Photovoltaik
Solarthermie
Beratung
Öffentlicher Verkehr
Elektromobilität
Energietechnologien
Sonstiges
Zielgruppe
Gemeinden/Öffentliche Verwaltung
Betriebe (Gewerbe/Industrie)
Haushalte/Private
Landwirtschaft
alle Zielgruppen